## 課題管理表
xx課題の管理表（テンプレート）
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タイトル | 内容 | 優先度 | 相談事項 | 作業者 | ステータス | 記入日 | 記入者
1 | インフラ | 運用 | 管理サーバの権限 | EC2のS3への権限を適正化する | 試験段階では IAM ロールに AmazonS3ReadOnlyAccess のポリシーが付与されているが，特定の bucket のみの利用で住んでいるため，読み込み権限を対象 bucket のみに絞る． | 中 |  | hoge1 | 未着手 | 2022-05-06 | hogehoge
2 | インフラ | 改修 | CDK化 | lambdaの実装をCDK化する | Management Console から直接deployされているため，ソースコードがgitで管理できていない．このため，CDKからのデプロイに切り替えて，ソースコードをgitの管理下に置く． | 中 |  | hoge2 | 未着手 | 2022-05-06 | hogehoge
3 | アプリ開発 | 正常系 | データ処理 | 前回値との差分を追加 | 顧客から前回値との差分を表示してほしいと依頼があった． | 高 | データ量が大きいため，毎回DBに過去データを問い合わせるか，前回データを保存しておくか，実装方法を相談したい | hoge2 | 未着手 | 2022-05-06 | hogehoge
4 | アプリ開発 | 異常系 | エラー処理 | main 関数を try-catch する | 現状，意図しない実行時エラーが生じると，エラーメッセーが配信されない．このため，main 関数全体を try-catch 処理して，実行時エラーが発生した場合は，エラーが配信されるように修正する | 高 |  | hoge1 | 未着手 | 2022-05-06 | hogehoge
5 | アプリ保守性向上 | テスト | 設定ファイルの読み込み | read_setting_file.py のテスト実装 | 設定ファイルの変更に備えて，読み込みとエラー処理のテストを実装する． | 高 |  | hoge1 | 未着手 | 2022-05-06 | hogehoge
6 | アプリ保守性向上 | テスト | データ処理 | data_analysis.py のテスト実装 | ソフトウェアを保守できるように，データ処理を回収した際に，結果の変化を追跡確認できるようにする． | 高 |  | hoge2 | 未着手 | 2022-05-06 | hogehoge
7 | アプリ保守性向上 | テスト | 処理結果の書き込み | write_test.py のテスト実装 | データの書き込み部分は pandas のデータ構造をそのまま出力しているだけなので，テストの優先度を落とす． | 低 |  | hoge1 | 未着手 | 2022-05-06 | hogehoge